## 工作表 1
重要程度 |  |  | 地址 | 需要改得字段 | 备注 |  | 工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 测试地址 | token值 | 说明
| 新增的接口 |  | 需要：成功、失败（多种情况）
A | 001首页主接口 | 海静 |  |  |  |  | 6 | 广告 | 9月16
A5 | 205订单支付 |  |  |  | 需要海静配合(待定) |  | 3*3=9 | 9月10号启动 | 9月25号
C | 314收件地址删除 | 刘勇悦 | http://ectest.huanqiugo.com/member-app_addressDel.html?ship_id=111 |  |  |  | 0.5
B | 312购物车商品数量加减 | 刘勇悦 | http://ectest.huanqiugo.com/cart-app_cartChange.html?cart_id=1&count=22 |  |  |  | 0.5
D | 检测更新 | 海静
B | 317会员账户查询 |  |  |  | 待定
D | 500以后的都待定 | 待定
A | 002首页下端商品列表接口 | 海静
A | 003首页秒杀接口 | 海静
A | 004首页TV直播接口 | 海静 | http://ectest.huanqiugo.com/index.php/tvshop-app_tvtable.html
A2 | 101商品详情 | 刘勇悦 | http://ectest.huanqiugo.com/product-app_productBaseInfo.html?merchant_id=123&sku=35456 | spe,还需要增加字段 | 第一次就给出默认的库存 | 谢春雷 | 2 | 8月31 | 9月2号
B | 103获取分类列表 | 刘勇悦 | http://ectest.huanqiugo.com/product_app_getCategory.html | images | 需要给出二级分类的图片,一次全部取出分类信息 |  | 2
A4 | 201创建订单（需要继续拆分任务） |  |  |  | 待定(27号),储值金等的使用 |  | 10 | 9月8号 | 9月22号
B | 301对注册的手机号发送验证码 | 勇悦 |  |  | 需要注意一下失败返回的数据；加密校验及重复调用处理 |  | 1
B | 302会员注册接口 | 商派 | http://testec.ghs.net/index.php/api?method=b2c.member.signup&uname=18611877823&sign=2CE2B023C517D1FC9BE414C1281925BF |  | 与大林再核实一下，用勇悦的还是商派的（1）；另账号需要跟LD打通 |  | 2 |  |  | http://ectest.huanqiugo.com/index.php/api?method=b2c.member.signin&uname=18611877823&password=zhwzhw&sign=91D93BDEE3FE54DB25A34B88DF8C4BA4 | $token = '49ba94a87e905e85a07f84d598fbf680369cfc20ace0d6dae93a346ca0979a22'
A1 | 303会员登录 | 商派 | http://testec.ghs.net/index.php/api?method=b2c.member.signin&uname=15024908243&sign=B79A2F32C88407D7A96E3262123F9D17 |  |  | 张宏伟 | 1 |  | 9月2号
A | 308添加商品到购物车 | 刘勇悦 | http://ectest.huanqiugo.com/cart-app_cartAdd-goods.html |  |  |  | 0.5
B | 309删除购物车商品 | 刘勇悦 | http://ectest.huanqiugo.com/cart-app_cartDelete.html?cart_id=123 |  |  |  | 0.5
A | 310获取购物车信息 |  | http://ectest.huanqiugo.com/cart-app_cart.html |  |  |  | 0.5
B | 311新建"编辑的收货地址 | 商派 | http://testec.ghs.net/index.php/api?method=b2c.member.save_address &member_id=123333&sign=26BB2632E428667224798BA9320D71BA |  | 没有数据就去PC端添加收货地址测试 |  | 1
C | 314收件地址删除 | 商派 | http://testec.ghs.net/index.php/api?method=member-app_addressDel.html&ship_id=234&sign=446D942E7E583D678E82F9BE53E09F92 |  |  |  | 1
C | 315获取商品收藏列表 | 刘勇悦 | http://ectest.huanqiugo.com/product-app_favorite_list.html?user_id=42201 |  |  |  | 0.5
C | 316添加/取消收藏 | 刘勇悦 | http://ectest.huanqiugo.com/product-app_favorite.html |  |  |  | 0.5
直接复用的接口
C | 304会员修改密码 | 商派 | http://testec.ghs.net/index.php/api?method=b2c.member.change_password&member_id=123&sign=CAEA503DAB334D7586C136DEE15F867F |  |  |  | 1
C | 305找回密码1，根据手机号码发送验证码 | 商派 | http://testec.ghs.net/index.php/api?method=b2c.member.lost_send_vcode&mobile=15024908243&sign=F5B04169A5D1BEFE9A768FE95485133B |  |  |  | 1
C | 306找回密码2，验证码验证 | 商派 | http://testec.ghs.net/index.php/api?method=b2c.member.lost_verify_vcode&mobile=15024908243&sign=7F70EC8BBE88010A2BA649A04DC082BA |  |  |  | 1
C | 307找回密码3，设定新密码 ，并进行修改密码后续操作（发送短信） | 商派 | http://testec.ghs.net/index.php/api?method=b2c.member.lost_reset_password&member_id=1&sign=EF4B99065642AA3A82E21C6AD0B5F00B |  |  |  | 1
A | 313查询收货地址列表 | 商派 | http://testec.ghs.net/index.php/api?method=b2c.member.get_address&member_id=10001&sign=2B6DA3D19B341379E8454D9ABF538207 |  |  |  | 1
A3 | 102查询库存 | 商派 | http://testec.ghs.net/index.php/api?method=b2c.goods.get_store&product_id=3247&sign=694AFB777EBE5B1B809AA1A532CC8C6E |  | 王怀剑 |  | 2 |  | 9月2号
B | 202订单详情 | 商派 | http://testec.ghs.net/index.php/api?method=b2c.order.get_wap_order_detail&order_id=150829153224087&sign=3BC6C2E3456E279A275C8697ADBCCF74 |  |  |  | 1
B | 204取消订单 | 商派 | http://testec.ghs.net/index.php/api?method=b2c.order.status_update&order_bn=20111111154444&status=finish&sign=6800DC24F74B421C88F655E1073D54B1 |  | 后端实现逻辑,前端所有情况都是一样的，提供售后电话 |  | 1
C | 104分类商品列表 | 商派 | http://testec.ghs.net/index.php/api?method=b2c.goods.search_properties_goods&brand_id=21&sign=85998242530241E8FA7D66921BF42D4F |  |  |  | 1